АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕМЕНОВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НЕФТЕГОРСКИЙ

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.03.2015г.                                                                                            №16

- Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ, действующих на территории сельского поселения Семеновка

- В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ, действующих на территории сельского поселения Семеновка, Администрация сельского поселения Семеновка

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ, действующих на территории сельского поселения Семеновка.

- 2. Опубликовать настоящее постановление в «Семеновский вестник».

Глава Администрации

сельского поселения

Семеновка	                             		                   		     С. И. Сивоха

Исп.: Кузнецова Н.А. 2-11-37

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации сельского поселения Семеновка от 11 марта 2015г. № 16 |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ, действующих на территории сельского поселения Семеновка

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, действующих на территории сельского поселения Семеновка (далее  – муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

муниципальная  программа – согласованный по задачам, методам решения, срокам и ожидаемым результатам комплекс управленческих, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблемных вопросов развития муниципального образования;

сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) – сфера социально-экономического развития сельского поселения Семеновка, на решение проблем которой направлена соответствующая муниципальная программа (подпрограмма);

основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) - цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, в том числе в разрезе мероприятий, необходимых для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы);

цель муниципальной  программы – планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития сельского поселения Семеновка посредством реализации муниципальной программы, достижимый за период ее реализации;

задача муниципальной программы – результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) муниципальной программы. Задачи должны соответствовать целям, входящих в состав подпрограмм и иных программ;

мероприятие – совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

показатель (индикатор) – количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи;

конечный результат – характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) сферы социально-экономического развития администрации сельского поселения Семеновка;

ответственный исполнитель муниципальной программы – орган исполнительной власти (муниципальный орган) сельского поселения Семеновка, ответственный за разработку и реализацию муниципальной программы в целом и обладающий полномочиями, установленными настоящим Порядком;

участники муниципальной программы – органы исполнительной власти (муниципальные органы) сельского поселения Семеновка,  организации, на которые возложена ответственность за реализацию мероприятий муниципальной программы, а также юридические и физические лица, определенные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий муниципальной программы;

риски реализации муниципальной программы  – вероятные явления, события, процессы, не зависящие от ответственных исполнителей муниципальной программы, соисполнителей муниципальной программы, участников муниципальной программы и негативно влияющие на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы).

1.3. Муниципальная  программа может включать в себя подпрограммы, иные программы и планы мероприятий (мероприятия) администрации сельского поселения Семеновка.

1.4. Муниципальная программа не может содержать мероприятий других муниципальных программ.

1.5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями муниципальной программы и участниками муниципальной программы. К разработке муниципальной программы могут привлекаться организации науки, высшей школы, иные юридические и физические лица, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, органы местного самоуправления муниципального района Нефтегорский  Самарской области, общественные организации и другие заинтересованные лица.

1.6. Муниципальные программы утверждаются постановлениями администрации сельского поселения Семеновка.

## 2. Основание и этапы разработки муниципальной программы

2.1. Разработка проекта и утверждение муниципальной программы включают следующие основные этапы:

подготовка инициативного предложения о решении проблем программным методом;

принятие решения о разработке муниципальной программы Главой сельского поселения Семеновка;

разработка проекта муниципальной программы;

согласование проекта муниципальной программы;

рассмотрение проекта муниципальной программы Главой сельского поселения Семеновка;

доработка проекта муниципальной программы в соответствии с замечаниями, высказанными Главой сельского поселения Семеновка (при наличии замечаний);

направление проекта муниципальной программы в Контрольно-счетную палату муниципального района Нефтегорский для проведения финансово-экономической экспертизы и получения заключения на проект;

утверждение муниципальной программы постановлением администрации сельского поселения Семеновка.

2.2. Инициаторами отбора проблем (далее – инициаторы) для решения их программным методом на местном уровне может выступать администрация сельского поселения Семеновка, юридические и физические лица.

2.3. Отбор проблем для решения их программным методом осуществляется инициатором на основе следующих факторов:

значимость проблемы;

невозможность без муниципальной поддержки решения проблемы в приемлемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

высокая эффективность технических, организационных и иных предлагаемых к реализации программных мероприятий;

необходимость координации межотраслевых связей для решения проблемы.

2.4. Предложения инициаторов направляются должностному лицу администрации сельского поселения Семеновка, к предметам ведения которого относится сфера деятельности, в которой, по мнению инициатора, существует проблема, решаемая программным методом.

2.5. В случае принятия решения о целесообразности разработки муниципальной  программы с учетом материалов, поступивших от инициатора, должностное лицо администрации  сельского поселения Семеновка (далее – разработчик инициативного предложения), подготавливает инициативное предложение  о разработке муниципальной программы и направляет его на рассмотрение заместителю главы сельского поселения Семеновка.

2.6. Инициативное предложение о разработке муниципальной программы должно включать следующую информацию:

содержание проблемы и анализ причин ее возникновения;

цели и задачи муниципальной программы;

возможные сроки решения проблемы, предполагаемые программные мероприятия;

потребность в финансовых ресурсах и возможные источники их обеспечения;

возможные соисполнители и участники муниципальной программы;

ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

2.7. Глава сельского поселения Семеновка  в десятидневный  срок после получения инициативного предложения о разработке муниципальной программы подготавливает и направляет разработчику инициативного предложения соответствующее заключение.

2.8. Основаниями для разработки муниципальной программы является поручение Главы сельского поселения Семеновка соответствующему должностному лицу администрации  сельского поселения Семеновка (далее – ответственный исполнитель муниципальной программы) обеспечить разработку соответствующей муниципальной программы и внести указанный документ на рассмотрение Главы сельского поселения Семеновка.

2.9. Ответственный исполнитель муниципальной программы разрабатывает проект муниципальной программы в срок до 1 июля года, предшествующего году начала ее реализации, и размещает его на официальном сайте муниципального района Нефтегорский.

С момента размещения в сети Интернет проект муниципальной программы должен быть доступен всем заинтересованным лицам для ознакомления.

2.9.1. Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению, которое  является оценкой возможного положительного эффекта, а также возможных негативных последствий реализации мероприятий муниципальной программы для граждан и организаций в случае ее утверждения.

2.9.2. Общественное обсуждение проводится физическими и юридическими лицами в инициативном порядке за счет собственных средств и по собственной инициативе.

2.9.3. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при размещении проекта муниципальной программы в сети Интернет и составляет не менее 10 календарных дней и не более 30 календарных дней.

2.9.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы рассматривает поступившие в его адрес предложения в течение 10 рабочих дней и в случае необходимости вносит соответствующие изменения в проект муниципальной программы.

2.9.5. Срок, отведенный для внесения изменений в проект муниципальной программы после рассмотрения предложений, составляет 10 рабочих дней.

2.9.6. Физическим и юридическим лицам, направившим предложения в адрес ответственного исполнителя муниципальной программы, в срок не более 10 рабочих дней со дня рассмотрения предложений направляется мотивированный ответ.

2.9.7. Непредставление предложений общественного обсуждения в адрес ответственного исполнителя муниципальной  программы в срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, не является препятствием для подготовки заключений, указанных в пункте 2.10 настоящего Порядка, и последующего утверждения муниципальной программы.

2.9.8. Результаты работы, проведённой ответственным исполнителем муниципальной программы в рамках поступивших предложений, отражаются в пояснительной записке к проекту постановления администрации сельского поселения Семеновка об утверждении муниципальной программы.

2.10. После внесения изменений, указанных в пунктах 2.9.4, 2.9.5 настоящего Порядка, ответственный исполнитель муниципальной программы направляет доработанный (в случае необходимости такой доработки) проект муниципальной программы  Главе сельского поселения Семеновка и ведущему специалисту (бухгалтеру) администрации сельского поселения Семеновка для согласования в течении 12 рабочих дней.

2.11. После внесения изменений и согласования проекта муниципальной программы с Главой сельского поселения Семеновка и ведущим специалистом (бухгалтером) администрации сельского поселения Семеновка проект программы наплавляется в Контрольно-счетную палату муниципального района Нефтегорский для проведения финансово-экономической экспертизы и получения заключения.

2.12. Ответственный исполнитель муниципальной программы в срок не позднее 1 октября года, предшествующего году начала реализации, направляет проект постановления администрации сельского поселения Семеновка об утверждении муниципальной программы, согласованный в установленном порядке с ведущим специалистом (бухгалтером) администрации сельского поселения Семеновка на утверждение Главой сельского поселения Семеновка.

2.13. Муниципальные программы подлежат включению в реестр муниципальных программ.

Ведение реестра муниципальных программ осуществляется  в порядке, установленном соответствующим постановлением администрации сельского поселения Семеновка.

2.14. Реестр муниципальных программ содержит:

1) наименование муниципальной программы;

2) наименование подпрограмм, иных программ и планов мероприятий, входящих в состав муниципальной программы;

3) наименования ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы.

3. Требования к содержанию муниципальной программы

3.1. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений стратегических и концептуальных документов, планов действий долгосрочного и среднесрочного характера действующего законодательства.

3.2. Муниципальная программа содержит:

паспорт муниципальной программы (по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку);

текстовую часть муниципальной программы, которая формируется из следующих разделов, включающих:

1) характеристику текущего состояния, основные проблемы соответствующей сферы социально-экономического развития сельского поселения Семеновка, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы;

2) приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития сельского поселения Семеновка, описание целей и задач муниципальной программы, планируемые конечные результаты реализации программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации муниципальной программы;

3) перечень, цели и краткое описание подпрограмм, иных программ и планов мероприятий (мероприятий) администрации сельского поселения Семеновка, включенных в муниципальную программу;

4) сроки и этапы реализации муниципальной программы в целом с указанием промежуточных результатов;

5) перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку. Показателями (индикаторами) задач муниципальной  программы могут являться  показатели (индикаторы) входящих в ее состав подпрограмм и иных программ;

6) информацию о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников (в разрезе главных распорядителей средств муниципального бюджета, подпрограмм, иных программ, планов мероприятий (мероприятий) администрации сельского поселения Семеновка, муниципальных учреждений, включенных в муниципальную программу, а также по годам реализации муниципальной  программы) по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;

7) прогноз сводных показателей муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый период (в случае если в рамках муниципальной программы предусмотрено оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, а также при отсутствии в составе муниципальной программы подпрограмм);

8) методику комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе оценки степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы представляет собой отношение количества выполненных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий. В случае если муниципальная программа содержит подпрограммы и иные программы, информация указывается в разрезе подпрограмм и иных программ, входящих в ее состав.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается как средняя взвешенная всех оценок по удельному весу объемов финансирования соответствующих подпрограмм и иных программ, входящих в состав муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ, (подпрограмм и иных программ, входящих в состав муниципальной программы) должна быть основана на оценке степени достижения  показателей (индикаторов) муниципальных программ (подпрограмм и  иных программ, входящих в состав муниципальной программы) за отчетный год и за весь период их реализации.

Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальных  программ (подпрограмм и иных программ, входящих в состав муниципальной программы) разрабатывается с учетом их специфики на основании   методики, изложенной в приложении 2 к настоящему Порядку, и является приложением к муниципальной программе.

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы изложены в приложении 3 к настоящему Порядку.

## 4. Требования к содержанию отдельных мероприятий и плана мероприятий, включенных в муниципальную программу

4.1. Муниципальная программа может включать как отдельные мероприятия, так и несколько мероприятий, объединенных в план мероприятий. План мероприятий не должен содержать мероприятия, вошедшие в подпрограммы и иные программы, входящие в состав данной муниципальной программы и других муниципальных программ.

4.2. Мероприятия должны соответствовать целям и задачам муниципальной программы, в состав которой они входят.

4.3. По каждому мероприятию указывается главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель в соответствии с действующим законодательством, срок реализации мероприятия.  В случае если на выполнение мероприятия предусматривается выделение финансовых ресурсов, необходимо указать объем и источники финансирования с указанием форм бюджетных ассигнований.

4.4. Оценка эффективности реализации плана мероприятий (мероприятий) осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными абзацем третьим подпункта 8 пункта 3.2 настоящего Порядка.

## 5. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

5.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета поселения (далее – бюджетные ассигнования) в части расходных обязательств сельского поселения Семеновка.

5.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта муниципального бюджета и планирование бюджетных ассигнований.

## 6. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы

6.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями муниципальной программы.

6.2. При необходимости ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на рассмотрение Главы сельского поселения Семеновка одно из следующих предложений:

о приостановлении реализации муниципальной программы;

о досрочном прекращении реализации муниципальной программы.

6.3. Изменения в действующую муниципальную программу вносятся ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы с учетом требований, предъявляемых к муниципальным  программам  в соответствии с разделами 2 – 6 настоящего Порядка.

Изменения в действующую муниципальную программу, затрагивающие финансовые правоотношения, но не влекущие за собой изменений общего объема финансирования муниципальной программы:

не предусматривающие включение в муниципальную программу новых мероприятий и (или) объектов – рассматриваются уполномоченными органами в течение 7 рабочих дней, следующих за днем поступления проекта на согласование (за исключением случая, указанного в абзаце пятом настоящего пункта);

предусматривающие включение в муниципальной программу новых мероприятий и (или) объектов и изменение объемов финансирования проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и реставрации объектов капитального строительства – рассматриваются уполномоченными органами в течение 10 рабочих дней, следующих за днем поступления проекта на согласование.

6.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы  ежегодно подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее – годовой отчет).

6.5. Годовой отчет содержит:

1) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

2) оценку степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также подпрограмм и иных программ, входящих в состав муниципальной программы, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты.

Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) рассчитывается:

если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения  показателя (индикатора) – путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение  показателя (индикатора);

если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора) – путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение показателя (индикатора);

3) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в отчетном году;

4) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

5) данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы;

6) информацию о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу;

7) запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий;

8) результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году;

9) предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

6.6. Ответственный исполнитель муниципальной программы  ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет годовой отчет с приложением необходимых подтверждающих документов на рассмотрение ведущему специалисту (бухгалтеру) администрации сельского поселения Семеновка, который подготавливает и направляют ответственному исполнителю муниципальной программы соответствующие заключение и акт экспертно-аналитического мероприятия.

Ведущий специалист (бухгалтер) администрации сельского поселения Семеновка  подготавливается заключение в течение 7 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления годового отчета.

6.7. После получения заключения исполнитель муниципальной программы направляет годовой отчет с копиями указанных заключений  Главе сельского поселения Семеновка.

6.8. Заключения ведущего специалиста (бухгалтера) администрации и   Главы сельского поселения Семеновка содержат оценку эффективности реализации  муниципальной программы за отчетный год (период) и одну из следующих рекомендаций ответственному исполнителю муниципальной программы:

продолжить реализацию муниципальной программы;

обеспечить внесение изменений в муниципальную программу;

обеспечить приостановление реализации муниципальной программы;

обеспечить досрочное прекращение реализации муниципальной программы.

6.9. В отношении муниципальных программ, срок действия которых завершен, либо муниципальных программ, действие которых досрочно прекращено, заключение содержит оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год либо за период действия муниципальной программы в отчетном году, а также за весь период ее реализации.

6.10. С учетом полученных заключений исполнитель муниципальной программы в срок до 1 апреля подготавливает проект распоряжения администрации сельского поселения Семеновка о ходе реализации муниципальной программы за отчетный год (период) (далее – проект распоряжения) и направляет его с приложением годового отчета на утверждение Главе сельского поселения Семеновка.

7. Порядок приостановления реализации муниципальной программы

7.1. Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы подготавливает проект постановления администрации сельского поселения Семеновка о приостановлении реализации муниципальной программы  с приложением пояснительной записки, содержащей мотивированное предложение о приостановлении реализации муниципальной программы, иных обосновывающих документов (далее – пакет документов о приостановлении реализации муниципальной программы).

Основанием для приостановления реализации муниципальной  программы  является отсутствие бюджетных средств, необходимых для реализации муниципальной программы, на очередной финансовый год, плановый период и иные периоды финансирования в рамках муниципальной программы, а также соответствующие рекомендации ведущего специалиста (бухгалтера) администрации о приостановлении реализации муниципальной программы, изложенные в заключениях.

7.2. Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы направляет проект постановления администрации сельского поселения Семеновка о приостановлении реализации муниципальной программы  на рассмотрение Главы сельского поселения Семеновка.

8. Порядок досрочного прекращения реализации муниципальной программы

8.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает проект постановления администрации сельского поселения Семеновка о досрочном прекращении реализации муниципальной программы с приложением пояснительной записки, содержащей мотивированное предложение о досрочном прекращении реализации муниципальной программы, иных обосновывающих документов (далее – пакет документов о досрочном прекращении реализации муниципальной программы).

Основаниями для внесения предложений о досрочном прекращении реализации муниципальной программы являются:

досрочное выполнение мероприятий муниципальной программы;

нецелесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы;

оптимизация системы программ и других нормативных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства сельского поселения Семеновка;

низкая эффективность реализации программных мероприятий.

8.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы направляет проект постановления администрации сельского поселения Семеновка о досрочном прекращении реализации муниципальной программы на рассмотрение Главы сельского поселения Семеновка.

9. Полномочия ответственного исполнителя муниципальной программы, соисполнителей муниципальной программы и участников муниципальной программы при разработке и реализации муниципальной программ

9.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей муниципальной программы и участников муниципальной программы;

2) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями муниципальной программы и внесение в установленном порядке на рассмотрение Главе сельского поселения Семеновка;

3) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальной программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

4) запрашивает у соисполнителей муниципальной программы и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы;

5) проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

6) подготавливает годовой отчет.

9.2. Соисполнители муниципальной программы:

1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

2) запрашивают у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя муниципальной программы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета;

3) представляют ответственному исполнителю муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы;

4) представляют ответственному исполнителю муниципальной программы копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

9.3. Участники муниципальной программы:

1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

2) представляют ответственному исполнителю муниципальной программы и соисполнителю муниципальной программы предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

3) представляют ответственному исполнителю муниципальной программы и соисполнителю муниципальной программы информацию для подготовки ответов на запросы,  а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

4) представляют ответственному исполнителю муниципальной программы и соисполнителю муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и годового отчета;

5) представляют ответственному исполнителю муниципальной программы и соисполнителю муниципальной программы копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Семеновка |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципальной программы сельского поселения Семеновка

Наименование муниципальной программы

Дата принятия решения о разработке муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Соисполнители муниципальной программы

Участники муниципальной программы

Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Показатели (индикаторы) муниципальной программы

Подпрограммы с указанием целей и сроков реализации

Иные программы с указанием целей и сроков реализации

Планы мероприятий с указанием сроков реализации

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Семеновка

МЕТОДИКА

комплексной оценки эффективности реализации муниципальной

за отчетный год и за период с начала реализации

# Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы  осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы  и оценку эффективности реализации  муниципальной программы.

# Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы

# Степень выполнения мероприятий муниципальной программы  за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

# Степень выполнения мероприятий муниципальной программы  по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

# Оценка эффективности реализации муниципальной программы

# Эффективность реализации муниципальной программы  рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы.

# Показатель эффективности реализации муниципальной программы  (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

# ,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы  используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Семеновка |
| --- | --- |

КРИТЕРИИ

комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы представляет собой отношение количества выполненных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов, но степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее  80 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов.

Муниципальная  программа признается эффективной:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы (в пределах) более или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы (в пределах) более или равной 80 и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 процентов или менее 100 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов или менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Семеновка |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный

ход и итоги реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчет 201_ | Оценка 201_ | Плановый период (прогноз) |
|  |  |  |  |  | 201_ | 201_ | 201_ |
|  | Цель 1 Наименование показателя (индикатора) 1 |  |  |  |  |  |  |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Семеновка |
| --- | --- |

Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители (соисполнители) | Срок реали-зации | Объем финансирования по годам, млн. рублей | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 201_ | 201_ | 201_ | Всего |  |
| Наименование программы |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |

-------------------------

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Семеновка |
| --- | --- |

Типовая форма для подготовки годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы

1. Наименование муниципальной программы.

2. Цели и задачи муниципальной программы.

3. Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (по форме, представленной в таблице).

Таблица

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  |  |  |

-------------------------------

*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

** Рассчитывается по данным, указанным в графе  «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы».

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу.

3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

3.9. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

3.10. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.