АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕМЁНОВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НЕФТЕГОРСКИЙ

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 апреля 2024 г.                                                                              № 32

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Семеновка от 23 июня 2023г № 57 «О подготовке проекта изменений в Генеральный план сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области»

В соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области, Администрация сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      - Внести следующие изменения постановление администрации сельского поселения Семеновка от 23 июня 2023г № 57 «О подготовке проекта изменений в Генеральный план сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области»:

  - Порядок и сроки проведения работ по подготовке изменений в Генеральный план изложить в новой редакции, в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

- . Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- . Опубликовать настоящее постановление в газете «Семеновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Семеновка по адресу:  http://semenovka63.ru.

- . Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  сельского поселения Семеновка                                             С.И. Сивоха

муниципального района Нефтегорский

Самарской области

Приложение № 1

к постановлению Администрации сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области

от 29.04.2024 года № 32

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в генеральный план сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области (далее также – проект изменений в генеральный план)

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта изменений в генеральный план | Исполнитель по контракту | До 01.08.2024 |
| 2. | Размещение изменений в генеральный план во ФГИС ТП | Администрация сельского поселения | До 15.08.2024 |
| 3. | Согласование проекта изменений в генеральный план с уполномоченными органами государственной власти | Администрация сельского поселения | До 01.11.2024 |
| 4. | Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план | Администрация сельского поселения | До 20.11.2024 |
| 5. | Доработка проекта изменений в генеральный план с учетом замечаний, поступивших по результатам согласования с уполномоченными органами, а также по результатам публичных слушаний | Исполнитель по контракту | До 01.12.2024 |
| 6. | Утверждение проекта изменений в генеральный план | Собрание представителей сельского поселения | До 29.12.2024 |
| 7. | Опубликование утверждённых изменений в генеральный план | Глава сельского поселения | В течение 10 дней со дня утверждения изменений в генеральный план |